## 2020年第一批重点项目
攀枝花市东区2021年第一批重点项目责任制一览表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2021年 计划投资 | 2021年推进目标 | 建设单位 | 联系督导领导 | 总分值 | 牵头单位 | 领导调整
共计110个 |  |  |  |  | 3997401 | 763868
一、计划竣工（52个） |  |  |  |  | 588869 | 265603
（一）服务业项目（8个） |  |  |  |  | 287000 | 102200
1 | 太谷广场 | 炳三区 | 2018-2021 | 占地108亩，分三期建设，其中一期规划建设用地面积26889平方米，二期规划建设总用地面积约：20110平方米，三期规划建设总用地面积约：24446平方米。总建筑面积369004平方米，建筑功能包括住宅、商业街区、文化建筑、服务性公寓等。 | 200000 | 36000 | 竣工 | 金海嘉合置业 | 庞靖杰 | 3 | 住建局 商务局
2 | 攀商·首院 | 炳三区 | 2019-2021 | 总建筑面积约57207.31平方米，共10栋楼，2栋高层，2栋洋房，6栋低层住宅。 | 36200 | 25000 | 竣工 | 攀商实业 | 庞靖杰 | 3 | 住建局
3 | 攀枝花学院附属医院危急重症能力提升建设 | 桃源街 | 2020-2021 | 1.重症医学科增加负压病房6间，设置病床12张，病区面积约450平方米，并配备相关设备； 2.购置层流负压救护车，配备呼吸机、除颤仪、心电监护仪等全套抢救设备及紫外线消毒灯、中心供氧接口等必要仪器； 3.建设80平方米以上并达到百级层流标准的杂交手术室； 4.配备数字减影血管造影系统； 5.整合手术室内设备和系统，建立与医院信息网络的连接，及时获取和上传患者电子病历、影像及文档等。 | 3500 | 3500 | 竣工 | 攀枝花学院附属医院 | 包小强 | 2 | 卫健局 | 郭江
4 | 攀枝花金福达康肾病医院 | 人民街 | 2019-2021 | 总规划建筑面积约6000平方米，诊疗科目包括肾内科、内科、中医科等，开设床位60张。 | 8000 | 5000 | 竣工 | 攀枝花康慈医院 | 兰静 | 2 | 卫健局
5 | 攀东雅居 | 炳二区 | 2019-2021 | 总面积27128平方米，新建社区医疗保健中心、食堂营养餐厅、社区文化娱乐中心、社区蔬果配送超市等服务中心为一体的商业住宅小区。 | 35000 | 30000 | 竣工 | 兴恒房地产 | 余万兵 | 3 | 住建局 兴东集团
6 | 普乐浩斯酒吧 | 奥林匹克 | 2020-2021 | 建设1000平方米，具有专业的演出场地和高质量的音响效果的,以电音演绎及体验内容为主的音乐酒吧，为有原创作品的独立音乐人或乐队提供演出场地。通过举办主题音乐节活动，为原创音乐团队、艺人打造展演平台，提升攀枝花市对外艺术吸引力。 | 2000 | 1400 | 竣工 | 市世昊管理 | 包小强 | 1 | 文广旅局 宣传部 | 任文
7 | 攀枝花市现代综合应急广播体系 | 东区 | 2020-2021 | 主要建设1个区级应急广播管控平台、1个镇分控平台、8个村（社区）插播平台和160个应急接收终端，横向对接东区智慧联动、融媒体、应急等部门，建成后将形成的区、镇(街道)、村(居)三级贯通的应急广播系统。 | 300 | 300 | 竣工 | 文广旅局 | 包小强 | 2 | 文广旅局 | 郭江
8 | 隐西·木子城市民宿 | 炳三区 | 2020-2021 | 新建1000平方米，新中式风格的、康养公寓式的主题城市民宿。 | 2000 | 1000 | 竣工 | 市木子酒店 | 包小强 | 1 | 文广旅局 | 郭江
（二）工业项目（19个） |  |  |  |  | 214775 | 109900
9 | 朱矿采矿场东北帮扩帮工程 | 银江镇 | 2019-2021 | 扩帮开挖面积约248亩，修建倮密路还建工程，矿山扩帮生产规模为550万t/a。 | 83000 | 50000 | 竣工 | 攀钢矿业 | 童永 | 3 | 发改局 园管会
10 | 散排烟尘捕集系统优化改造（一期） | 马鹿箐 | 2019-2021 | 新建8套除尘系统，配套必要的公辅工程。 | 2000 | 400 | 竣工 | 攀钢钒 | 韩德 | 1 | 发改局
11 | 东区炳四区供气工程 | 炳四区 | 2019-2021 | 新建两条设计压力1.6兆帕天然气管道。其中，一条在阿署达，长1691米，采用DN80管道；另一条在炳四区，长2580米，采用DN150管道。 | 2100 | 1000 | 竣工 | 川港燃气 | 陈康 | 1 | 发改局 综合执法局
12 | 炼钢厂脱硫系统改造工程 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 在炼钢厂老转炉原料跨现有混铁炉（已拆除）位置对老脱硫装置进行异地改造，建设2套复合喷吹铁水脱硫装置及配套公辅设施；对现有三部脱硫自动控制系统进行升级改造。 | 5222 | 1000 | 竣工 | 攀钢钒 | 韩德 | 1 | 发改局
13 | 荷花池110kV变电站改造 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 建设从施家坪变电所到荷花池变电所两路110kV电源；新建两台120MVA的主变压器、110kV高压室、35kV高压室、10kV高压室和改接莲花池、新焦化及焦化中央变电所的各两路35kV受电等相关设施等。 | 7862 | 3100 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 2 | 发改局
14 | 铁路运输管控一体化系统建设 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 改造北部站、103站站场基础控制系统，配置北部、103区域“管控一体化”系统，实现运输作业智能化、自动化，以提升运输作业效率。 | 3990 | 1200 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 1 | 发改局
15 | 炼钢厂1号方坯重轨钢质量提升改造 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 新增大包下渣检测装置、中间包恒温加热系统以及中包自动定氢装置，改造液位控制系统和结晶器电磁搅拌系统，更换铸机导向段、振动台支撑大梁、电加热喂丝机、水处理浊环压力过滤器反冲洗系统，及其他配套系统检修。 | 13981 | 4000 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 2 | 发改局
16 | 攀枝花铁矿朱兰片区生活废水规范化整治工程 | 银江镇 | 2021 | 新建DN300的污水收集管线4500m，DN100的污水输送管线5188m；新建污水提升泵站1座，站内建缓冲池、污水收集池各1座、泵房1间；配套的供电系统等，将攀枝花铁矿朱兰片区生活污水收集后送至马坎污水处理厂。 | 1200 | 600 | 竣工 | 攀钢矿业 | 刘耀拥 | 1 | 发改局
17 | 矿业公司密地选矿厂磨选工序智能控制系统、噪音深度治理 | 瓜子坪 | 2021 | 新增18套PLC控制系统、新增1056台套自动化仪表、电气系统改造等，配套的供配电、通风等辅助系统。 | 6254 | 3000 | 竣工 | 攀钢矿业 | 刘耀拥 | 2 | 发改局
18 | 高品质制品材产线升级改造 | 马鹿箐 | 2020-2021 | 延长厂房100m，厂房向东扩建100米，加热炉向东迁移约15米，加热炉整体重建，由蓄热式加热炉改为低氮常规步进式加热炉；高线、棒线各增加2台750mm轧机。 | 17000 | 6000 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 2 | 发改局
19 | 热轧高压除鳞水系统技术改造 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 改造粗轧区域利用现有的除鳞泵组（1用1备）系统；新增精轧区域除鳞泵组（1用1备）等。 | 3024 | 1300 | 竣工 | 攀钢钒 | 刘耀拥 | 1 | 发改局
20 | 轨梁厂万能一线开坯系统高精度轧制改造 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 1、新增BD1轧机及其主传动设备、主电机； 2、新增BD1机前夹钳翻钢机、BD1轧机前后推床翻钢机、BD1机前延伸辊道，利旧改造BD1机前后工作辊道。 | 7542 | 4000 | 竣工 | 攀钢钒 | 童永 | 2 | 发改局
21 | 钛铸锭锻造及管材轧制生产线 | 高梁坪 | 2019-2021 | 将宝鸡管材生产设备全部搬迁至攀枝花，并新购部分国际国内先进生产设备，建成钛、镍、锆管材轧制生产线12条；形成年产铸锭2500吨的生产能力（其中企业自用钛锭700吨、外销管坯800吨、外销钛锭1000吨）。 | 20000 | 12000 | 竣工 | 鸿泰金属科技 | 任文 | 5 | 园管会
22 | 高品质航空航天钛合金铸锭生产线 | 高梁坪 | 2020-2021 | 建设年产2000吨高品质航空航天钛合金铸锭生产线。 | 16700 | 8000 | 竣工 | 航钛新材料 | 任文 | 5 | 园管会
23 | 口腔用钛及钛合金耗材 | 高梁坪 | 2020-2021 | 一期从宝鸡搬迁一部分设备，逐步引进主体设备，并调试投入试生产；购置配套设备，形成年生产10万件钛牙盘及假体件的生产能力。二期进一步完善生产线，并新增卧式数控车、数控铣床、锯床、抛光机、金相显微镜（200X至400X）等设备，新增年生产口腔用钛及钛合金、牙盘材料、义齿、牙冠、支架、假体件等20万件的产能。 | 4000 | 3000 | 竣工 | 慧恩医疗器械有限公司 | 任文 | 2 | 园管会
24 | 尾矿输送管道技改 | 高梁坪 | 2020-2021 | 在干堆场2#坝和3#坝之间1440标高处新建尾矿输送管道工程干排设施。 | 4800 | 2800 | 竣工 | 虹亦公司 | 童永 | 1 | 园管会
25 | 梅塞尔厂房改造及设备更新 | 枣子坪 | 2020-2021 | 对现有厂房进行改造、设备升级更新、新增槽车等。 | 1000 | 500 | 竣工 | 梅塞尔 | 任文 | 1 | 园管会
26 | 西渣场高炉渣综合利用环保及升级改造 | 荷花池 | 2020-2021 | 为提高冶金渣（工业固废）利用效率和利用水平，避免处理过程对区域生态环境不利影响，建设成套高炉渣处理生产线，年处理攀钢新生高炉冶金渣（热泼渣）350万吨，实现固废资源100%综合利用。 | 10100 | 5000 | 竣工 | 钢城集团 | 任文 | 2 | 园管会
27 | 成品炸药生产线产能转换 | 高梁坪 | 2020-2021 | 将成品炸药6000顿/年的产能转换为混装炸药6000顿/年，形成15000顿/年混装炸药生产能力，占地约57亩。 | 5000 | 3000 | 竣工 | 葛洲坝易普力公司 | 任文 | 2 | 园管会
（三）农业项目（1个） |  |  |  |  | 1000 | 750
28 | 沙坝村热带水果生态种植示范园 | 沙坝村 | 2020-2021 | 开发整理土地500亩，土壤改良及配套水利设施，实施特色热带水果绿色防控 、引进定植热带作物苗木建设田间物联网等。项目建成后，扩大台湾热带特色水果种植面积，对东区发展都市现代农业、精品农业意义重大。 | 1000 | 750 | 竣工 | 攀枝花市祥禾农业科技有限公司 | 王棚 | 1 | 农交水局
（四）基础设施项目（24个） |  |  |  |  | 86094 | 52753
29 | 炳草岗生活垃圾分类及收运体系建设 | 地龙箐 | 2020-2021 | 新建一座400吨/日处理量的垃圾中转站，配套安装垃圾压缩转运、收储、破碎、渗滤液处理系统（日处理50t）、除尘除臭系统等设施设备。 | 6000 | 5000 | 竣工 | 高创投 | 庞靖杰 | 5 | 发改局 综合执法局 高创投
30 | 应急物资储备库及智能化体系建设 | 流沙坡 | 2020- 2021 | 建筑面积约40000平方米，建设内容包括：医疗口罩、防护服、医疗器械等医疗物资储备库，急救药品、疫苗试剂专用储备库，各类应急物资储备库，辅助配套设施及智能化管理系统，专用消防站点建设等。 | 8000 | 2000 | 竣工 | 高创投 | 郭江 | 5 | 发改局 园管会 卫健局 市场监管局 高创投
31 | 马家湾至高梁坪连接线 | 五道河 | 2020-2021 | 新建道路起于倮密路，一标段止于K0+150.000。为城市次干路，设计速度30km/h，设计全长150m，路基宽度12.5m，水泥混凝土路面。 | 7650 | 700 | 一标段竣工 | 园管会 | 韩德 | 5 | 发改局 园管会 综合执法局
32 | 园区入口及环境打造 | 高梁坪 | 2021 | 园区道路两侧灰尘污染及远期整体形象提升，大门景观、建筑风貌统一、园区文化氛围、整体环境提升、安全标识、道路绿化喷灌、道路路灯增设。 | 1000 | 1000 | 竣工 | 园管会 | 任文 | 2 | 园管会
33 | 攀枝花大道机场路口周边开发项目配套设施 | 炳草岗 | 2019-2021 | 打通天津路与攀枝花大道之间的联接线，起点位于攀枝花大道机场路口，止点与武警支队已建段相接，双向4车道，全长260米。 | 6287 | 3000 | 竣工 | 市城投 | 蒋毅 | 2 | 住建局
34 | 2020年度老旧小区改造 | 东区 | 2020-2021 | 对十九冶小区、攀宾小区、攀研院小区等18个老旧小区进行改造，包括屋面防水改造、道路改造、污水管网、消防设施等基础设施和停车场、外立面整治、绿化改造、小区内道路、安防设施等改造内容。 | 2900 | 2900 | 竣工 | 住建局 | 庞靖杰 | 3 | 住建局
35 | 益康居、东亭巷老旧小区改造配套基础设施建设 | 大渡口 | 2020-2021 | 新建便民服务中心约4800平方米（共6层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等），道路及人行道改造约8000平方米，绿化、围墙、安防设施、垃圾收储等改造。 | 2700 | 2700 | 竣工 | 城投公司 | 庞靖杰 | 3 | 发改局 住建局 大渡口街道 城投公司
36 | 锦绣小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 新建便民综合服务中心约4000平方米（共5层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等）、室外便民活动场地约420平方米、健身步道约800平方米，沥青路面改造约4600平方米，电路照明、安防设施、排污管网、停车场、围墙、垃圾收储等改造。 | 3200 | 3200 | 竣工 | 城投公司 | 庞靖杰 | 5 | 发改局 住建局 弄弄坪街道 城投公司
37 | 攀研院小区老旧小区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2020-2021 | 新建停车场2003平方米，便民服务中心3670平方米（共6层，含物业服务中心、幼儿园、社区日间照料中心等），电路照明、安防设施、排污管网、垃圾收储等改造。 | 3200 | 3200 | 竣工 | 城投公司 | 庞靖杰 | 5 | 发改局 住建局 炳草岗街道 城投公司
38 | 兰一区、兰二区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 瓜子坪 | 2020-2021 | 新建停车场约1200平方米、人行步道约300米，改造小区道路约10000平方米、人行道约15000平方米、绿化约5000平方米、污水管网约4200米、弱电管线下地约4000米、休闲活动场地约2000平方米，安防设施、垃圾收储等改造。 | 3200 | 1600 | 竣工 | 城投公司 | 庞靖杰 | 5 | 发改局 住建局 瓜子坪街道 城投公司
39 | 马兰山一、二、三平台老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 瓜子坪 | 2020-2021 | 改造便民活动场地1143平方米、小区道路两侧边坡绿化1937平方米，小区沥青道路1315平方米，人行道、排水沟、人行梯道、绿化、电路照明、安防设施、排污管网、垃圾收储等改造。 | 3000 | 1500 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 5 | 发改局 住建局 瓜子坪街道 城投公司
40 | 地龙箐路7号小区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 炳草岗 | 2020-2021 | 改造人行步道约1000平方米、公厕120平方米，绿化、健身器材、强弱电、便民活动场地、给排水、垃圾收储等改造。 | 1000 | 500 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3 | 发改局 住建局 东华街道 城投公司
41 | 高峰小区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 改造小区内7条道路约10公里，路灯、人行道、边沟、安防及排水设施改造等，便民市场改造，面积约600平方米。 | 2800 | 1400 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3 | 发改局 住建局 弄弄坪街道 城投公司
42 | 大地湾第四、五网格小区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 改造便民活动场地约560平方米，道路铺沥青面层约500平方米，人行道改造约1000平方米，安防、道路照明、排水设施、垃圾收储等改造。 | 1400 | 700 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3 | 发改局 住建局 弄弄坪街道 城投公司
43 | 枣下街169号小区老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 新建停车场1900平方米，便民服务中心400平方米，改造厕所约152平方米，电路照明、安防设施、排污管网、人行道、室外便民活动场地、垃圾收储等改造。 | 1200 | 600 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3 | 发改局 住建局 弄弄坪街道 城投公司
44 | 南山中街老旧小区改造配套基础设施建设二期 | 南山 | 2020-2021 | 改造小区内3块便民活动场地约3000平方米,便民步道600米，护栏、围墙、路灯、安防设施、排水设施、垃圾收储等改造。 | 1100 | 550 | 竣工 | 城投公司 | 高应华 | 3 | 发改局 住建局 大渡口街道 城投公司
45 | 攀枝花市第五小学综合楼新建 | 华山 | 2020-2021 | 占地面积403.49平方米，总建筑面积为1613.96平方米，共四层建筑，一层建筑为架空乒乓球场、风雨运动场，二层建筑为食堂操作区及教师就餐区，三层为学生就餐区，四层为学生午休区。 | 572 | 572 | 竣工 | 教体局 | 郭江 | 2 | 教体局
46 | 炳三区二期道路O线延长线 | 炳三区 | 2020-2021 | 主要建设内容:东线398m、西线47m，包括路基防护工程、路基、路面、人行道、绿化、照明、市政管线等工程 | 3486 | 1000 | 竣工 | 市土地储备中心 | 郭江 | 1 | 市自规局东区分局
47 | 攀枝花市东区江北片区燃气管网改造工程 | 弄弄坪 | 2021 | 对机制小区、选矿小区、金联花园、北区、19冶新建材，渡口主干线马坎至马兰山场站、渡口主干线长寿路43栋至攀钢医院污水处理厂、钢花村至机动公司等燃气管道阀门进行改造。 | 6390 | 6390 | 竣工 | 华润燃气 | 陈康 | 2 | 综合执法局 瓜子坪街道
48 | 炳二区四号线次干路工程（一期） | 炳草岗 | 2020-2021 | 新建道路全长469.496m，道路等级为城市次干道，采用双向两车道，设计速度30km/h,路基宽度为14m,采用沥青混凝土路面，主要包括路基、路面、人行道、桥涵、市政管线、照明、交安、公交站台等工程 | 5390 | 4000 | 竣工 | 市土地储备中心 | 余万兵 | 1 | 市自规局东区分局
49 | 倮果农贸市场防护工程 | 银江镇 | 2019-2021 | 沿江新建防洪墙，挡墙加高，加厚 ，防护长度1900m，防护面积166.3亩。 | 6780 | 3390 | 竣工 | 三峡集团 | 王棚 | 2 | 农交水局
50 | 银泰综合楼防护工程 | 银江镇 | 2019-2021 | 沿江新建防洪墙，挡墙加高，加厚 ，防护长度910m，防护面积30.2亩。 | 3377 | 1689 | 竣工 | 三峡集团 | 王棚 | 1 | 农交水局
51 | 江北片区常规燃气隐患治理工程 | 江北片区 | 2020-2021 | 对江北片区调压站进行隐患整改（15个调压站安装防雷及固定泄漏报警器），调压站放散管道更换及部分调压站堡坎边坡加固维护，攀钢片区的低压管道抢险更换。 | 600 | 300 | 竣工 | 华润燃气 | 陈康 | 1 | 瓜子坪街道
52 | 攀枝花市第五代（5G）移动通信网络第三期建设（东区） | 东区 | 2019-2025 | 完成第三批5G建设点位222个，进一步完善攀枝花第五代网络的建设。 | 4862 | 4862 | 竣工 | 铁塔公司 | 周永明 | 2 | 园管会 宣传部
二、加快建设（30个） |  |  |  |  | 2698940 | 373100
（一）服务业项目（13个） |  |  |  |  | 1256180 | 194400
53 | 新鸥鹏教育城 | 炳四区 | 2020-2025 | 总占地约1075亩，总建筑面积约90万㎡，将建设高端居住社区、巴川中小学、幼儿园、教育MALL、教育营地等主要产业。 | 800000 | 50000 | 主体工程完成30%以上。 | 攀枝花曲江新鸥鹏文化教育 | 任文 庞靖杰 | 3 | 住建局 经合局
54 | 西部网络文学文创基地项目（一期工程） | 炳三区 | 2019-2022 | 新建商品房，总建筑面积约7.1万平方米（其中：地上62000平方米，地下9000平方米，商业用房面积≦计容住宅建筑面积的10%）。 | 39000 | 30000 | 年底达到预售建设标准。 | 攀枝花国穗置业 | 余万兵 | 3 | 经合局 宣传部
55 | 飞嘀新能源车智能设备维护、技术支持中心 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 1200平方米新能源车智能设施维护、技术支持中心主体建设，相关变压器、配电箱、弱电箱安装及部分土建。 | 1500 | 700 | 完成相关变压器、配电箱、弱电箱安装及部分土建 | 攀枝花飞嘀新能源科技 | 任群贤 | 1 | 弄弄坪街道
56 | 川西南农产品冷链物流园 | 瓜子坪 | 2020-2022 | 占地约70亩，建筑面积64000平米，建设内容包括：气调库、低温分拣车间、电商物流中心、配套停车场以及场地四周和高速路出入口的绿化景观打造。 | 30000 | 10000 | 完成展示厅和营销中心建设、完成1--6号楼桩基建设。 | 四川文阳集团 | 王棚 | 3 | 农交水局 商务局
57 | 东区城市书房 | 东区 | 2021-2023 | 在东区图书馆、书店、文化企业营业区、星级酒店、主题酒店等区域，建设城市书房体系，通过不同的阅读区域和落座方式，以“书房+”读书氛围创建，积极盘活各类文化资源，满足城乡居民就近享受公共阅读服务的需求，打造书香花城。 | 1280 | 700 | 开展6个城市书房建设。 | 东区图书馆 | 包小强 | 2 | 宣传部 文广旅局 | 任文
58 | “山水鞠”足球小镇 | 炳二区 | 2020-2023 | 项目占地23亩，打造建筑面积约4万平米的高品质康养旅居产品。 | 50000 | 20000 | 完成基础主体建设 | 攀枝花华汉房地产 | 包小强 | 3 | 文广旅局 | 郭江
59 | 恒大城 | 炳四区 | 2013-2022 | 恒大城项目位于炳四区，项目用地约400亩，拟分三期推进，一期1200户居民已入住，二期约1486户，三期约1686户，项目于2013年10月动工，计划2021年底主体完工。 | 195000 | 30000 | 二期完成主体的80%，三期完成主体工程的30%。 | 恒大地产 | 庞靖杰 | 3 | 住建局
60 | 望江一号 | 炳二区 | 2019-2022 | 望江一号项目位于炳二区（原沙发厂地块），总地面52571.05平方米（78.82亩），总建筑面积16万平方米，1-7#楼为住宅，8-12#楼为商业和农贸市场。 | 50000 | 20000 | 完成主体工程的30% | 明豪房地产 | 余万兵 | 3 | 住建局
61 | 山水康城 | 五十四 | 2019-2022 | 用地面积约34亩，总建筑面积113792.34平方米（含地下停车场），容积率≤4.2，建筑密度≤30%，绿地率≥35%，项目共计3栋楼，总户数987户，停车位约500个。 | 40000 | 10000 | 一号楼主体完工，三号楼开工。 | 市恒天垒投资公司 | 余万兵 | 3 | 住建局
62 | 攀枝花农商银行综合楼 | 炳三区 | 2019-2021 | 新建一栋营业办公综合楼，总建筑面积25300平方米，其中，地上19000平方米，地下6300平方米。 | 16400 | 5000 | 主体完工 | 攀枝花农商银行 | 高应华 | 2 | 财政局
63 | 攀商·幸福里水街 | 炳三区 | 2020-2022 | 新建建筑面积30000平方米，商业+商务办公、酒店 | 20000 | 10000 | 完成项目主体的60%。 | 攀枝花攀商文化旅游开发 | 庞靖杰 | 3 | 住建局 商务局
64 | 禅院里 | 炳四区 | 2021-2022 | 建筑总面积为3287.86平方米，建筑容积率小于等于1.0，建筑密度小于等于40%，绿地率大于等于20%. | 3000 | 2000 | 完成项目主体的50%。 | 攀枝花金泰房地产 | 余万兵 | 1 | 住建局
65 | 攀枝花市东区疾病预防控制中心和突发公共卫生事件指挥中心 | 炳二区 | 2020-2022 | 项目建设面积约10000平方米，其中业务用房、保障用房约6000平方米，实验用房及配套设施建设约约4000平方米，购置相关设备。 | 10000 | 6000 | 主体完工 | 兴东集团 | 包小强 | 6 | 发改局 卫健局 兴东集团 | 郭江
（二）工业项目（8个） |  |  |  |  | 914930 | 108500 | 9
66 | 银江水电站 | 小沙坝 | 2018-2025 | 装机容量34.5万KW，建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 602743 | 60000 | 金沙江截流 | 攀水电公司 | 高应华 陈康 王棚 | — — | 发改局 农交水局 银江镇 园管会 住建局 政法委
67 | 攀枝花高新技术产业园区科技小企业孵化基地 | 高梁坪 | 2019-2023 | 总建筑面积47686.5平方米，其中厂房建筑面积38236.5平方米，办公设施建筑面积9450平方米。一期厂房建筑面积10813.5平方米。办公设施建筑面积3978平方米；二期厂房建筑面积27423平方米，办公设施建筑面积5472平方米。 | 7835 | 2000 | 完成42% | 高创投公司 | 任文 | 5 | 发改局 园管会 高创投 | 苏波
68 | 攀钢钒公司主厂区雨污分流改造 | 弄弄坪 | 2020-2023 | 新建工业废水主干管网、生活污水管网和1套中部生活污水站以及相关中水回用系统，实现攀钢钒主厂区雨污分流。 | 17500 | 3000 | 完成20% | 攀钢钒 | 童永 | 2 | 发改局
69 | 攀钢钒能动分公司100MW余热余能利用发电工程 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 建设1×330t/h超高温亚临界煤气锅炉、1×100MW超高温亚临界中间再热凝汽式汽轮机、1×110MW发电机组及其配套辅助设施等。 | 39279 | 3000 | 完成40% | 攀钢钒 | 童永 | 2 | 发改局
70 | 攀钢钒能动分公司能源集控中心建设 | 弄弄坪 | 2020-2023 | 对纳入能源集中控制的各类阀门、开关及连锁装置进行远程控制升级改造。同步开展各站所、主要设备的工业视频集中监控、消防联网报警系统、CO煤气报警系统和部分环保指标集中监控平台建设工作。 | 18000 | 3000 | 完成20% | 攀钢钒 | 童永 | 2 | 发改局
71 | 攀钢钒1450热轧生产线技术改造工程 | 弄弄坪 | 2020-2022 | 拆除现有精轧机组及其配套设施，建设全新的7机架机组以及相关的套设施等。项目建成后，不新增钢铁产能。 | 83210 | 6000 | 完成设备采购、保产措施开工。 | 攀钢钒 | 童永 | 2 | 发改局
72 | 攀钢钒5号、6号焦炉节能环保改造 | 弄弄坪 | 2020-2022 | 新建JNX3-70-1 型多段加热复热式顶装7米焦炉，配套建设2×90t/h 和1×130t/h干熄焦等设施。 | 139400 | 30000 | 完成A焦炉建设，B焦炉主体设备安装。 | 攀钢钒 | 童永 | 5 | 发改局
73 | 攀枝花朱矿铁路排土场排洪系统完善 | 瓜子坪 | 2020-2022 | 攀枝花朱矿铁路排土场排洪系统完善:新建竖井+新建排洪隧洞 | 6963 | 1500 | 完成40% | 攀钢矿业 | 童永 | 1 | 发改局
（三）基础设施项目（9个） |  |  |  |  | 527830 | 70200
74 | 阿署达片区基础设施建设（阳光欢乐谷） | 阿署达 | 2020-2024 | 建设阿署达片区道路、通讯、供电、供水、供气、排水等综合管网，公共绿化、路灯等各种配套设施及高压电力通道、公交场站等。 | 500000 | 50000 | 环湖路景观工程完成 | 港联迪通 | 高应华 庞靖杰 | 5 | 发改局
75 | 市中心医院连接渡仁西线周边开发项目配套设施 | 华山 | 2020-2022 | 在市中心医院西南侧新建一座桥梁，连接渡仁西线、市中心医院及攀枝花大道，桥长约216米。 | 8905 | 5000 | 桥梁主体完工 | 市城投 | 韩德 | 2 | 住建局
76 | 小沙坝防护工程 | 沙坝村 | 2020-2022 | 采用回填放坡+下部块石抛填，防护长度为647m，坡内采用碎石土回填，坡面采用浆砌石护面。岸坡坡顶高码1000m，坡比1∶2，坡底采用块石抛填至984m 平台，坡面采用浆砌石护坡，坡顶设路1m 高的防浪墙，采用浆砌石砌筑。 | 1622 | 1500 | 主体完工 | 三峡集团 | 王棚 | 1 | 农交水局
77 | 观音岩引水工程东区管理所 | 沙坝村 | 2020-2022 | 开展观音岩引水工程东区管理所建设项目征地工作。建设管理房、一体化机电设施以及其它附属设施。 | 3700 | 3700 | 完成征地拆迁工作，主体工程完成60%以上 | 市原水公司 | 杨毅 | 2 | 农交水局
78 | 攀西科技城炳四区陈家垭口生态修复 | 沙坝村 | 2021-2022 | 新建4.5米宽防火道路、步道、木栈道、配套管理用房、浇灌系统等。完成生态植被恢复，开展人工造林。 | 3400 | 1700 | 完成工程量70%。 | 区城投 | 王棚 | 3 | 林业局
79 | 东区基层党建提质增能工程 | 东区 | 2019-2022 | 1.在新建小区、老旧楼院建成30个党员标准化活动室，打造城市基层党建综合体； 2.全覆盖建立农村党群服务中心，党建引领村集体经济发展壮大； 3.在五十四到炳三区沿线建立楼宇、商圈党群服务示范点，在现代服务产业园、东区高新技术产业园区打造党群服务活动中心； 4.在各街道（镇）建设农民工党员之家、康养党员“红色驿站”6个，军地共建示范点5个。 | 2000 | 1000 | 1.建成10个党员标准化活动室； 2.升级打造2个农村党群服务中心； 3.建设农民工党员之家、康养党员“红色驿站”3个，地企共建示范点2个。 | 组织部 | 韩德 | 2 | 组织部
80 | 金沙丽水至金泉苑防护工程 | 银江镇 | 2020-2022 | 采用放坡+碎石土回填，下部采用块石抛填，上部采用碎石土回填，坡面采用浆砌石护面。防护长度为897m，防护面积65.9亩。 | 2410 | 2000 | 主体完工 | 云南山河水利有限公司 | 王棚 | 1 | 农交水局
81 | 公交二公司防护工程 | 大渡口 | 2020-2022 | 采用挡墙加固+局部防渗防护方案。防护长度274m，防护面积38.8亩。 | 1747 | 1500 | 主体完工 | 云南山河水利有限公司 | 王棚 | 1 | 农交水局
82 | 徐家沟密地防护工程 | 瓜子坪 | 2020-2022 | 采用垫高回填+护坡方案，下设高程988m马道，马道以下坡内采用块石抛填，上部采用碎石土回填，坡面采用浆砌石护面。防护长度1038m，防护面积164.2亩。 | 4046 | 3800 | 主体完工 | 云南山河水利有限公司 | 王棚 | 2 | 农交水局
三、争取开工（28个） |  |  |  |  | 709592 | 125165
（一）服务业项目（4个） |  |  |  |  | 76735 | 14500
83 | 湖畔森林 | 五十四 | 2021-2023 | 该项目位于攀枝花东区五十四攀百酒店旁，占地58.02亩，涉及总户数1113户，安置房33套，建设规模为11.5万平方米。 | 40000 | 10000 | 开工 | 山水铜锣置业 | 余万兵 | 3 | 住建局 经合局
84 | 攀枝花市妇幼保健院妇女儿童健康服务能力建设 | 炳四区 | 2021-2022 | 总建筑面积12300平方米，新建健康教育、教学培训、科研业务用房；营养餐饮等保障用房；相关设施设备及地下车库（120个车位）。 | 4755 | 2000 | 开工 | 攀枝花市妇幼保健院 | 蒋毅 | 1 | 卫健局
85 | 未来城市 | 炳草岗 | 2021-2023 | 项目总用地面积约28.4亩，用地性质为住宅兼商业用地，容积率大于1.0小于等于3.0，建筑密度小于等于35%，绿地率大于等于25%；建筑高度小于等于80米。 | 25000 | 2000 | 开工 | 攀商文化旅游 | 庞靖杰 | 1 | 住建局
86 | 浩源物流中心改扩建 | 向阳村 | 2021-2025 | 该项目计划用地约90亩，其中自有土地60亩，新购土地30亩，分两期建设。其中，一期新建加油加气站一座，完成园区内部改建工作；二期购买周边棚改用地，开展园区外部扩建工作。 | 6980 | 500 | 开工 | 市浩源物流 | 郭江 | 1 | 商务局
（二）工业项目（14个） |  |  |  |  | 242059 | 49400
87 | 热泵连续烘干矿粉工艺研究及中试 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 开展铁粉、球团矿、钛精矿（重选矿）等粉状物料烘干试验，摸索热泵烘干参数和影响规律，对比分析各类物料的烘干效果（含水率）和能耗情况；并建设一条中试线，进一步优化工艺参数，最终实现热泵技术在矿粉烘干领域的推广应用。 | 600 | 600 | 开工 | 钢城集团瑞通制冷设备 | 张天辉 | 1 | 园管会
88 | 钛合金项目 | 高梁坪 | 2021-2023 | 项目分三期建设，一期建设钛合金丝高精度冷加工生产线，主要建设高精度冷加工生产线车间，机加配套车间，模具修整车间，检验修整车间，热处理车间，材料车间；二期建设钛合金线材热联轧生产线，主要建设钛合金热联轧生产线车间，热联拉生产线车间，热处理车间；三期建设钛合金棒材及零部件生产线，主要建设钛合金棒材生产线车间，钛合金零部件生产。 | 5000 | 2000 | 开工 | 攀枝花普锐升金属材料有限公司 | 韩德 | 2 | 园管会
89 | 设备耐磨防腐修复再制造生产线 | 高梁坪 | 2021-2023 | 新建半自动绝缘耐蚀钢轨涂装实验线；新建设备耐磨防腐修复再制造生产线；新建聚四氟乙烯静电粉末喷涂工艺配套项目。 | 2000 | 400 | 开工 | 市贝特尔科技 | 任文 | 1 | 园管会
90 | 精密钛、钢薄板冷轧生产线 | 高梁坪 | 2021-2022 | 采用国内先进工艺及装备，新建一条自动化水平高的精密钛、钢薄板冷轧生产线。 | 25000 | 5000 | 开工 | 钢城集团银山钛钢新材料科技公司 | 任文 | 5 | 园管会
91 | 攀钢集团生产、销售、采购等核心管理系统信息化平台 | 攀枝花 | 2020-2023 | 1.升级改造攀钢钒整体产销系统，建设钒钛、矿山统一的生产信息系统。 2.升级改造营销系统平台、拓展及完善销售流程管理功能，构建营销大数据。 3.升级改造采购系统平台、拓展及完善采购系统内部流程管控，建设采购大数据。 | 16000 | 3000 | 开工 | 攀钢 | 黄鸿宇 | 2 | 发改局
92 | 攀钢钒烧结焦化综合实验系统建设 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 拆除现有小焦炉配煤综合楼和炼焦室，新建综合实验楼、烧结球团实验楼；配套建设公辅设施。 | 2201 | 600 | 开工 | 攀钢钒 | 任文 | 1 | 发改局
93 | 攀钢钒炼钢厂6#、7#转炉二次除尘改造 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 6#炉利旧改造现有二次除尘系统，同时6#炉区域厂房除尘并入现有二次除尘；7#炉新建设一套二次除尘设备设施，同时7#炉区域厂房除尘并入二次除尘；及相应的配套公辅设施建设并对能动炼钢厂1空压站进行搬迁还建。 | 6772 | 1000 | 开工 | 攀钢钒 | 林廷华 | 1 | 发改局
94 | 攀钢钒能动分公司4高炉汽鼓改电鼓升级改造 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 现电动鼓风站主厂房旁延长厂房，新建1套电动鼓风机。 | 7486 | 600 | 开工 | 攀钢钒 | 亢健 | 1 | 发改局
95 | 攀钢钒炼钢厂板坯连铸系统升级改造 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 1#板坯、2#板坯全新设计直弧型二机二流铸机，配套进行公辅及三电改造。充分采用智能装备，自动化水平要达到国内先进水平。 | 68000 | 10000 | 开工 | 攀钢钒 | 付建忠 | 3 | 发改局
96 | 攀钢钒新三号高炉节能环保改造 | 弄弄坪 | 2021-2022 | 原样恢复性大修及节能改造相结合，实施高炉本体系统优化改造、风口平台出铁场平坦化改造、出铁场及矿槽除尘系统改造，对炉顶设备、炉前设备进行更换，上料系统，矿槽及原料运输系统、煤气系统、热风炉系统及配套电气控制系统等检修。 | 40000 | 10000 | 开工 | 攀钢钒 | 陈康 | 3 | 发改局
97 | 今创装备智造产业园 | 高梁坪 | 2021-2023 | 用地面积约50亩，建设轨道交通配套装备生产线、环卫设备生产线各一条。 | 30000 | 5000 | 开工 | 江苏今创控股集团 | 任文 | 2 | 园管会 经合局
98 | 工业除尘器及水处理设备生产线 | 高峰 | 2021-2022 | 采用攀钢集团冷拔钢丝、钢材等为原料，建设标准化工业除尘骨架和袋笼制造、工业及生活废水一体化处理设备生产线2条。 | 5000 | 2200 | 开工 | 川滇环保科技 | 陈康 | 1 | 弄弄坪街道
99 | 东区银江镇攀矿五道河矿区废弃低品味矿综合利用及五道河至盐边红格镇盐边得天矿业选矿厂输矿管道 | 五道河 | 2021-2025 | 建设年产200万吨磁铁矿破碎制浆车间，同时建设一条从该车间建设一条至盐边县得天矿业有限公司尾矿库的输矿管道。 | 30000 | 8000 | 开工 | 市瑞达矿业 | 童永 | 2 | 银江镇 园管会
100 | 选矿尾料废石加工生产180万吨机制砂及配套预拌混凝土砂浆综合利用 | 瓜子坪 | 2021-2022 | 利用选矿尾矿废石，加工机制砂及配套预拌混凝土砂浆综合利用，主要产品为年产180万吨机制砂，预拌混凝土砂浆。主要设备包括破碎机、筛分机、袋式除尘机、风机电机等，建设内容包括办公楼、宿舍楼维修，生产车间、仓储库房改建以及绿化等。 | 4000 | 1000 | 开工 | 鸿桦环保科技 | 陈康 | 1 | 瓜子坪街道
（三）基础设施项目（10个） |  |  |  |  | 390798 | 61265
101 | 阳光大道北连接线 | 攀枝花 | 2020-2023 | 阳光大道巴斯箐至炳三区道路，里程长度约3.556公里；含两个隧道（巴斯箐隧道和老熊箐隧道）；金福单元8条道路，里程长度约6.59公里。 | 176000 | 30000 | 开工 | 市花城投资有限公司 | 庞靖杰 | 3 | 园管会 银江镇
102 | 红花田公共渣场 | 红花田 | 2021-2022 | 拟在园区选址约1400亩，建设总容积 4871.5方的渣场。 | 12759 | 2000 | 开工 | 高创投 | 任文 | 5 | 园管会 银江镇 | 胡军
103 | 临江路、机场路、九附二至密地桥南老旧小区及棚户区改造配套基础设施建设 | 炳草岗 | 2021-2022 | 对攀枝花大道东段199号小区、鸿福巷小区等11个老旧小区，改造5条长约6.5公里小区道路、管径 DN300～500雨污管网12.5公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、围墙、停车场，增加便民服务设施等。涉及2311户,共4803人;总建筑面积131591.6平方米。 | 3000 | 3000 | 开工 | 兴东集团 | 庞靖杰 | 5 | 发改局 住建局 炳草岗街道 东华街道 兴东集团
104 | 大渡口街老旧小区改造配套基础设施建设 | 大渡口 | 2021-2022 | 对益康居、金福小区片区等2个老旧小区，改造4条长约3公里、宽5米小区道路、管径DN300～500雨污管道6.6公里，改扩建垃圾收容、化粪池、绿化、照明、围墙、停车场，增加便民服务设施等。涉及881户，共4833人；总建筑面积166762平方米。 | 2965 | 2965 | 开工 | 兴东集团 | 庞靖杰 | 3 | 发改局 住建局 大渡口街道 兴东集团
105 | 炳三区公交场站综合开发项目一期 | 炳三区 | 2021-2022 | 一期工程（公交场站楼及配套设施建设）占地面积28.93亩，总建筑面积98650平方米；建设内容包含立体公交场站楼63460平方米、地下公共停车场12916平方米（375个社会停车位）、公交智能调度综合楼7922平方米（含智能信息化系统）、单身公寓14352平方米、充电桩70套。 | 29000 | 10000 | 开工 | 市公交公司 | 庞靖杰 | 3 | 园管会
106 | 信息化及新能源基站 | 东区 | 2021-2022 | 聚焦环保、交通、应急、国土、林草、人防、油气、消防、安防、市政等智慧项目，依托现有铁塔基站，建设光伏发电基站200个以上。 | 5000 | 2500 | 开工 | 铁塔公司 | 康贺卫 | 1 | 园管会 宣传部
107 | 东区民宿示范 | 阿署达 | 2021-2023 | 占地12亩，建筑面积约7800平方米，结合阿署达村打造旅游民宿古村落、艺展中心、阳光客厅服务中心、康养度假生活中心、生态农旅休闲带等。 | 15000 | 3000 | 开工 | 中辰晟实业 | 卢建军 | 2 | 发改局 银江镇
108 | 东华派出所 | 炳三区 | 2021-2022 | 总占地面积5210平方米，建筑面积4482.48平方米。 | 2974 | 2000 | 开工 | 东区公安分局 | 蒋光红 | 2 | 公安分局
109 | 银江中心学校建设 | 银江镇 | 2021-2022 | 在银江中心学校校园内操场边新建一栋综合楼，项目占地564㎡，总建筑面积为 2620 ㎡，建筑为5层框架结构，建筑高度20.25米 | 1100 | 800 | 开工 | 教体局 | 郭江 | 2 | 教体局
110 | 阳光峰景 | 阿署达 | 2021-2023 | 占地面积约200亩，拟建设康养度假、文创旅游、运动休闲、综合接待、品质生活等多种功能的，生态文明与新型城镇化融合时代背景下的攀枝花康养文旅度假示范区。 | 143000 | 5000 | 开工 | 中辰晟实业 | 卢建军 | 2 | 发改局 银江镇